## 1
Projektant główny / General designer: |  | Pracownia wykonawcza / Co-engineering office:
MESTIL
| 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 71 | [7 empty] | adres / address: | ul. Kwidzyńska 71
| tel. +48 71 750 61 67 e-mail: biuro@mestil.com.pl | [7 empty] | telefon / phone: | 71 750 61 67
Klient / Client: | Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. Kościuszki 131 50-440 Wrocław | [7 empty] | email: | office@mestil.com.pl
[9 empty] | www: | www.mesil.com.pl
Projekt / Project: | ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | Branża / Branch:
KONSRUKCJA / STRUCTURE
Data wydania / Sending date:
Numer projektu / Project no.: | 20_16 | Dzień / Day |  |  |  |  | 18 | 15
Strona / Page: | 1/1 | Miesiąc / Month |  |  |  |  | 12 | 01
Element: | Projekt wykonawczy | Rok / Year |  |  |  |  | 20 | 21
100%
Numer rysunku / Drawing no.: | Nazwa rysunku / Drawing name: | Format | Szacunkowa data ukończenia / Est. date of completion | Zaawansowanie / progress [%] | Zakończony / Finished | Wydano / Issued |  |  | Numer rewizji / Rev No.
ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
2013_PW_K_R_01 | RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_02 | RZUT GARAŻU WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STROPU NAD GARAŻEM POZ. -0,10 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_03 | RZUT PARTERU WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STROPU NAD PARTEREM POZ. +3,64 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_04 | RZUT 1 PIĘTRA WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STROPU NAD 1 PIĘTREM POZ. +7,38 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_05 | RZUT 2 PIĘTRA WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STROPU NAD 2 PIĘTREM POZ. +11,12 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_06 | RZUT 3 PIĘTRA WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STROPU NAD 3 PIĘTREM POZ. +14,86 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_07 | RZUT 4 PIĘTRA WRAZ Z KONSTRUKCJĄ STROPU NAD 4 PIĘTREM POZ. +18,64 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_08 | RZUT STROPODACHU | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_09 | PRZEKRÓJ A-A | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_10 | PRZEKRÓJ B-B | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_11 | RYSUNEK ZESTAWCZY RAMPY ZJAZDOWEJ | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_12 | RYSUNEK ZESTAWCZY ŚCIAN PIWNICY | A2* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_13 | RZUTY KLATKI SCHODOWEJ I SZYBU WINDOWEGO | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_14 | PRZEKROJE KLATKI SCHODOWEJ I SZYBU WINDOWEGO | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_15 | MAPY OBCIĄŻEŃ STROPÓW | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_16 | DETAL PRZEKRYCIA STUDZIENEK CHŁODZĄCYCH W GARAŻU | A3 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_17 | RYSUNEK ZESTAWCZY NADPROŻY W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ WZDŁUŻ OSI C.1 | A3 |  | 100% | x |  |  | -
2013_PW_K_R_18 | RYSUNEK ZESTAWCZY ŚCIAN W STREFIE WEJŚCIOWEJ | A2 |  | 100% | x |  |  | -
2013_PW_K_Z_100 | ZBROJENIE ZASADNICZE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_101 | ZBROJENIE ZASADNICZE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_102 | DOZBROJENIA DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_103 | DOZBROJENIA GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_104 | DETALE ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 1/2 | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_105 | DETALE ZBROJENIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 2/2 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_106 | ZBROJENIE SŁUPÓW GARAŻU | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_107 | ZBROJENIE SŁUPÓW PARTERU | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_108 | ZBROJENIE SŁUPÓW 1 I 2 PIĘTRA | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_109 | ZBROJENIE SŁUPÓW 3 I 4 PIĘTRA | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_110 | ZBROJENIE BELEK W OSI C.2 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_111 | ZBROJENIE BELEK W OSI C.3 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_112 | ZBROJENIE BELEK W OSI C.1 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_113 | ZBROJENIE BELEK W OSI C.A | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_114 | ZBROJENIE BELEK W OSI C.4 I C.F | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_115 | ZBROJENIE BELKI B 0.4 | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_116 | ZBROJENIE ŚCIANY SC.A | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_117 | ZBROJENIE ŚCIANY SC.F | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_118 | ZBROJENIE ŚCIANY SC.1 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_119 | ZBROJENIE ŚCIANY SC.4 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_120 | ZBROJENIE ŚCIANY S K.1 | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_121 | ZBROJENIE ŚCIANY S K.2 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_122 | ZBROJENIE ŚCIANY S K.3 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_123 | ZBROJENIE ŚCIANY S K.4 | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_124 | ZBROJENIE ŚCIANY S K.5 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_125 | ZBROJENIE ŚCIANY S K.6 | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_126 | ZBROJENIE RAMPY - PŁYTA FUNDAMENTOWA | A2* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_127 | ZBROJENIE RAMPY - ŚCIANY S.R1 I S.R2 | A2* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_128 | ZBROJENIE RAMPY - PRZEKROJE POPRZECZNE, DETALE | A1* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_129 | ZBROJENIE MURKÓW OPOROWYCH | A3 |  | 100% | x |  |  | -
2013_PW_K_Z_130 | ZBROJENIE ATTYK | A3 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_131 | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW WIATY NA ROWERY I PALARNI | A2* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_132 | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW WIATY NA SAMOCHÓD I ODPADY | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_133 | ZBROJENIE FUNDAMENTÓW POD ŚCIANY ZIELONE | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_Z_134 | ZBROJENIE TRZPIENI I WIEŃCY STREFY WEJŚCIOWEJ | A3 |  | 100% | x |  |  | -
2013_PW_K_S_200 | PODEST POD AGREGAT - UWAGI OGÓLNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_201 | PODEST POD AGREGAT - PLAN ZAKOTWIEŃ |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_202 | PODEST POD AGREGAT - ROZKŁAD KRAT POMOSTOWYCH I RZUT Z GÓRY |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_203 | PODEST POD AGREGAT - PRZEKROJE POPRZECZNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_204 | PODEST POD AGREGAT - PRZEKROJE PODŁUŻNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_205 | PODEST POD AGREGAT - DETALE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_210 | PODEST POD CENTRALE - UWAGI OGÓLNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_211 | PODEST POD CENTRALE - PLAN ZAKOTWIEŃ |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_212 | PODEST POD CENTRALE - ROZKŁAD KRAT POMOSTOWYCH I RZUT Z GÓRY |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_213 | PODEST POD CENTRALE - PRZEKROJE POPRZECZNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_214 | PODEST POD CENTRALE - PRZEKROJE PODŁUŻNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_215 | PODEST POD CENTRALE - DETALE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_220 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE - UWAGI OGÓLNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_221 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE - PLAN ZAKOTWIEŃ |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_222 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE - RZUT DACHU |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_223 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE - PRZEKROJE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_224 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE - PRZEKROJE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_225 | POMIESZCZENIA TECHNICZNE - DETALE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_230 | PODKONSTRUKCJE POD OBUDOWĘ - UWAGI OGÓLNE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_231 | PODKONSTRUKCJE POD OBUDOWĘ - PLAN ZAKOTWIEŃ |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_232 | PODKONSTRUKCJE POD OBUDOWĘ - WIDOK Z GÓRY |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_233 | PODKONSTRUKCJE POD OBUDOWĘ - WIDOKI ŚCIAN |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_234 | PODKONSTRUKCJE POD OBUDOWĘ - PRZEKROJE I DETALE |  |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_300 | WIATA NA ODPADY I SAMOCHÓD - UWAGI OGÓLNE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_301 | WIATA NA ODPADY I SAMOCHÓD - RZUT FUNDAMENTÓW | A3 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_302 | WIATA NA ODPADY I SAMOCHÓD - RZUT PRZYZIEMIA I RZUT DACHU | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_303 | WIATA NA ODPADY I SAMOCHÓD - PRZEKROJE A-A I B-B | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_304 | WIATA NA ODPADY I SAMOCHÓD - PRZEKRÓJ C-C I DETALE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_305 | WIATA NA ODPADY I SAMOCHÓD - PRZEKROJE D-D, E-E I F-F | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_306 | WIATA NA ROWERY I PALARNIA - UWAGI OGÓLNE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_307 | WIATA NA ROWERY I PALARNIA - RZUT FUNDAMENTÓW | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_308 | WIATA NA ROWERY I PALARNIA - RZUT PRZYZIEMIA I RZUT DACHU | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_309 | WIATA NA ROWERY I PALARNIA - PRZEKROJE PODŁUŻNE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_310 | WIATA NA ROWERY I PALARNIA - PRZEKROJE POPRZECZNE I DETALE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_311 | WIATA NA ROWERY I PALARNIA - DETALE | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_400 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ WZDŁUŻ OSI C.4 - UWAGI OGÓLNE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_401 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ WZDŁUŻ OSI C.4 - RZUT FUNDAMENTÓW | A2* |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_P_402 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ WZDŁUŻ OSI C.4 - WIDOK Z PRZODU I PRZEKRÓJ POPRZECZNY | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_403 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ WZDŁUŻ OSI C.4 - PLAN ZAKOTWIEŃ I RZUTY | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_404 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ WZDŁUŻ OSI C.4 - DETALE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_405 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE A - UWAGI OGÓLNE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_406 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE A - RZUT FUNDAMENTÓW | A3 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_407 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE A - RZUTY, PRZEKROJE, PLAN ZAKOTWIEŃ | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_408 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE A - DETALE | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_S_409 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE B - UWAGI OGÓLNE | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_410 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE B - RZUTY, PRZEKROJE, PLAN ZAKOTWIEŃ | A1 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_D_411 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD ZIELONĄ ELEWACJĘ - WEJŚCIE B - DETALE | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_500 | BUDYNEK ISTNIEJĄCY - ZASKLEPIENIE ATTYKI | A2 |  | 100% | x |  | -
2013_PW_K_R_501 | OBUDOWA WYKOPU | A1 |  | 100% | x |  | -
Adresat / Receiver: | [6 empty] | Numbers of paper copies; DP = Dropbox; CD = disc CD; @ = e-mail
Klient / Client
Pracownia wykonawcza / Co-engineering office
Budowa / Site
Podwykonawcy / Subcontractors
Cel / Purpose:
Wydruk / Printing
Informacja / Information
Pozwolenie na budowę / Building Permit
Planowanie / Estimation
Archiwum / To keep
Nadawca / Sending by