## kosztorys ofertowy
nr sprawy: SP.ZP.272.17.2020.II.DT KOSZTORYS OFERTOWY Załącznik nr 2.2. do SIWZ
Lp. | Podstawa | Opis | jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów - Etap III
3.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 d.3.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.30338
2 d.3.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 248.07
3 d.3.1 | KNR 2-31 0803-03 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (gr. wymagana 10 cm) Krotność: 3.33 | m2 | 576.2
4 d.3.1 | KNR 2-31 0804-07 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 9-10 cm Krotność: 0.75 | m2 | 20
5 d.3.1 | KNR 2-31 0804-03 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15cm (gr. wymagana 10 cm) =25.0m2 + 200.0m2 + 10.50m2 Krotność: 0.67 | m2 | 576.2
6 d.3.1 | KNR 2-31 0804-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 20
7 d.3.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm.(300,34mx0,7m=210,24m2; 210,24m2x0,04m=8,41m3) | m2 | 210.24
8 d.3.1 | KNR 4-04 1103-04, kalkulacja własna | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na wysypisko Wykonawcy - wraz z kosztami składowania lub kosztami utylizacji =576.20m2 * 0.10m + 20.00m2 * 0.10m + 576,2m2 * 0.10m + 210,24m2 * 0.05m + 20m2 * 0.15m | m3 | 130.752
9 d.3.1 | KNR-W 2-01 0103-01 + KNR-W 2-01 0110-01 + KNR-W 2-01 0110-03 + KNR-W 2-01 0110-04, kalkulacja własna, analogia | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-20 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi. Karczowanie, oczyszczenie terenu z pozostałosci po ścince (drobne gałęzie, kora bez wrzosu- drzewka świerku) z wywiezieniem na własny koszt Wykonawcy. | szt. | 5
10 d.3.1 | KNR-W 2-01 0103-02 + KNR-W 2-01 0110-01 + KNR-W 2-01 0110-03 + KNR-W 2-01 0110-04, kalkulacja własna | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) z odwozem dłużyc i gałęzi. Karczowanie, oczyszczenie terenu z pozostałosci po ścince (drobne gałęzie, kora bez wrzosu - drzewko lipy) z wywiezieniem na własny koszt Wykonawcy. | szt. | 1
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3.2 | Roboty ziemne
11 d.3.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm -100% materiału pozostaje do wbudowania (wymagana gr. 20 cm) Krotność: 1.67 | m2 | 300
12 d.3.2 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. chodnik: 679.0m2 * 0.25m = 169,75m3 zjazdy: 259,29m2 * 0.40m = 103,72m3 skrzyżowania: 73.17m2 * 0.40m = 29.27m3 krawężniki: 172.36m * 0.15m * 0.15m = 3.89m3 krawężniki wtopione: 113.94m * 0.15m * 0.15m = 2.56m3 obrzeża: 412.20m * 0.18m * 0.15m = 11.13m3 ściek przykrawężnikowy: 252.59m * 0.16m * 0.32m = 12.93m3 - rozbiórka: 130,75 m3 | m3 | 202.5
13 d.3.2 | KNR 4-04 1103-04 analogia | Wywiezienie gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (15 km, na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji) =202,50 m3 Krotność: 15 | m3 | 202.5
Razem dział: Roboty ziemne
3.3 | Skrzyżowania
14 d.3.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV: | m2 | 73.17
15 d.3.3 | KNR 2-31 0111-03, kalkulacja własna | Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm | m2 | 73.17
16 d.3.3 | KNR 2-31 0114-05 analogia | Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5mm) - o grub.po zagęszcz. 15 cm (wymagana gr. 25 cm) Krotność: 1.67 | m2 | 73.17
17 d.3.3 | KNR 2-31 1004-07 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wyrównawczą | m2 | 73.17
18 d.3.3 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 73.17
19 d.3.3 | KNR 2-31 1004-07 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną | m2 | 73.17
20 d.3.3 | KNR 2-31 0310-05 analogia | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm (gr. wymagana 4 cm) Krtoność: 1.33 | m2 | 73.17
Razem dział: Skrzyżowania
3.4 | Krawężniki i obrzeża betonowe
21 d.3.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 172.36
22 d.3.4 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 113.94
23 d.3.4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 412.2
24 d.3.4 | KNR 2-31 0608-07, analogia | Ścieki uliczne z kostki betonowej 16cmx16cmx16cm na podsypce cem.piaskowej - 2 rzędy ( wymagany 1 rząd) Krotność: 0.50 | m | 252.59
25 d.3.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława betonowa C12/15 = 172.36m * 0.0675m2 -pod krawężnik wyniesiony + 113.94m * 0.061m2 - pod krawężnik wtopiony + 412.20m * 0.033m2 - pod obrzeża betonowe + 252.59m * 0.026m2 - pod ciek z kostki | m3 | 38.75
Razem dział:Krawężniki i obrzeża betonowe
3.5 | Chodnik
26 d.3.5 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 679
27 d.3.5 | KNR 2-31 0106-03, analogia | Warstwa odsączająca z piasku o śr. gr. 6 cm (gr. wymagana 10cm) Krtoność: 1.67 | m2 | 679
28 d.3.5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31.5 mm) - o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 679
29 d.3.5 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - kostka szara | m2 | 672.2
30 d.3.5 | Kalkulacja własna | Płytki chodnikowe z oznakowaniem dotykowym 35x35x5 cm | m2 | 2.8
31 d.3.5 | Kalkulacja własna | Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (z użyciem istniejącej kostki betonowej) Przy istn.kapliczce - 4.0m2 | m2 | 4
Razem dział: Chodniki
3.6 | Zjazdy
32 d.3.6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | m2 | 259.29
33 d.3.6 | KNR 2-31 0111-03, kalkulacja własna | Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm | m2 | 259.29
34 d.3.6 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) - o grub.po zagęszcz. 15 cm (gr. wymagana 20 cm) Krtoność: 1.33 | m2 | 259.29
35 d.3.6 | KNR 2-31 0511-04 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm - kostka grafitowa | m2 | 259.29
Razem dział: Zjazdy
3.7 | Odwodnienie
36 d.3.7 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 21
37 d.3.7 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm (gr. wymagana 10 cm) Krotność: 3.33 | m2 | 8
38 d.3.7 | KNR 2-01 0317-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m pod przykanaliki | m3 | 23.3
39 d.3.7 | KNR 2-01 0317-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m pod wpusty | m3 | 15.75
40 d.3.7 | KNR 2-01 0317-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m pod studnie rewizyjne | m3 | 18.75
41 d.3.7 | KNR 4-04 1103-04 analogia | Wywiezienie gruntu oraz gruzu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z kosztami utylizacji (wywóz do 15 km). Koszty wywózki, składowania lub utylizacji po stronie Wykonawcy Krotność: 15 | m3 | 57.8
42 d.3.7 | KNR-W 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe z gotowych kręgow betonowych D500 z betonu C35/45, montowanych na podłożu z betonu żwirowego C12/15 grub. 15cm i warstwie podsypki z piasku gr. 5 cm, z rusztem uchylnym płaskim kl. D400 z osadnikiem i koszem, łącznie z izolacją studzienek, wg tabelarycznego zestawienia robót | szt. | 5
43 d.3.7 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m montowane na podłożu z betonu C16/20 grubości 10cm i podsypce piaskowej gr. 20 cm, łącznie z izolacją studni i montażem pokrywy oraz włazów fi 600mm żeliwnych klasy D400, wg tabelarycznego zestawienia robót | szt. | 3
44 d.3.7 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm | m2 | 23.3
45 d.3.7 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. nominalnej 160 mm =5.60m + 6.10m + 5.70m + 2.50m + 3.40m | m | 23.3
46 d.3.7 | Kalkulacja własna | Włączenie przykanalika do istniejącej sieci kanalizacyjnej kd300 lub do istniejących studni rewizyjnych poprzez: - wykucie lub wywiercenie otworu w ścianie studni - wmurowanie przejścia szczelnego dla zastosowanych rur PVC | kpl. | 3
47 d.3.7 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (obsypka piaskowa wpustów, studni rewizyjnych, przykanalików i kolektora) wg tabelarycznego zestawienia robót | m3 | 30.99
48 d.3.7 | KNR 9-26 0112-03 kalkulacja własna | Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego z kratką o szerokości min. 100 mm, wysokości min. 150 mm na ławie betonowej C12/15 gr. 20 cm wraz z oporem gr. 15cm. Pokrywa -ruszt klasy C250 (np. ACO) (=5.0m + 5.0m + 4.0m ; 3-lokalizacje) | m | 14
49 d.3.7 | kalkulacja własna | Wykonanie wymiany gruntu na żwir płukany o wym. 100x60x80 cm w otulinie z geowłókniny wraz z rurą żebrowaną PVC fi 110 o dł. 2m/szt., odprowadzającą wodę z korytka (3-lokalizacje, 3 lok. X 2m= 6m) | szt. | 3
50 d.3.7 | KNR 4-05II 0220-01 | Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o wymiarach.wewn. ok.1000 mm x 900mm- grub. osadu do 40cm. | szt. | 14
51 d.3.7 | KNR 4-05II 0102-02 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.30 m wypełnionych osadem do 1/2 wys.kanału - 481.0m | m | 481
52 d.3.7 | KNR 4-05II 0102-01 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/2 wys.kanału - 11.50m | m | 11.5
53 d.3.7 | kalkulacja własna | Wywiezienie namułu z oczyszczenia kanalizacji wraz z kosztami utylizacji (34,46+0,56+4,48=39,5 m3) | m3 | 39.5
Razem dział: Odwodnienie
3.8 | Uzupełnienie sfrezowanej nawierzchni i odtworzenie nawierzchni jezdni
54 d.3.8 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (przy wpustach) | m2 | 8
55 d.3.8 | KNR 2-31 0111-03, kalkulacja własna | Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm (przy wpustach) | m2 | 8
56 d.3.8 | KNR 2-31 0109-03, kalkulacja własna | Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu gr. 12 cm (gr. wymagana 20 cm) Krotność: 1.67 (przy wpustach) | m2 | 8
57 d.3.8 | kalkulacja własna | Uzupełnienie przestrzeni między projektowanym ściekiem a istniejącą podbudową jezdni betonem C12/15 (252,59m * 0,1m * 0,3m ) (przy połączeniu cieku z jezdnią) | m3 | 7.5777
58 d.3.8 | KNR 2-31 1004-07 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wyrównawczą | m2 | 8
59 d.3.8 | KNR 2-31 0310-01 analogia | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm (7 cm) Krotność: 1.75 | m2 | 8
60 d.3.8 | KNR 2-31 1004-07 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,4kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę ścieralną (jezdnia) | m2 | 210.2356
61 d.3.8 | KNR 2-31 0310-05 analogia | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70- warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm ( średnia grubość 4,5cm: od 4cm do 5cm) Krotność: 1.11 (jezdnia) | m2 | 210.2356
Razem dział: Uzupełnienie sfrezowanej nawierzchni i odtworzenie nawierzchni jezdni
3.9 | Roboty wykończeniowe
62 d.3.9 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 3
63 d.3.9 | KNR 2-31 1406-03 analogia | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą pokrywy o wymiarach około 110x100 cm z otworem dla włazu i włazem klasy C250 (pozycja obejmuje częściową przebudowę studni) | szt | 2
64 d.3.9 | KNR 2-31 0701-04 z.02.13.9902-01 analogia + kalkul. własna | Ustawienie barier ochronnych typu U-11a (szczeblinkowych) o długość przęsła 2,0m wraz z wykonaniem betonowych fundamentów w podłożu. Elementy malowane proszkowo koloru czerwono - białego, zabezpieczone antykorozyjne (12 szt. X 2 m = 24 mb) | szt. | 12
65 d.3.9 | Kalkulacja własna | Stała organizacja ruchu poziomego - projekt z uzgodnieniami, zatwierdzeniem pozwalającym na wykonanie oznakowania w terminie umowy. (3 egzemplarze = 1 kpl.) | kpl. | 1
66 d.3.9 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupki dł. 3,9 mb x 2 szt.) | szt. | 2
67 d.3.9 | KNR 2-31 0703-01 analogia | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.5m2 (znaki z grupy wielkości - średnie, lica znaków o odblaskowości typu 2) | szt. | 2
68 d.3.9 | KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie P10, P-14 (ok. 18m2) | m2 | 18
69 d.3.9 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim ( o grubości do 20 cm) =300m2 * 0.2m | m3 | 60
70 d.3.9 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | m2 | 300
Razem dział: Roboty wykończeniowe
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie wartość brutto : ………………………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
………………………………. |  |  | …………………………………………………………………