## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Pozycje
SP.ZP.272.45.2020.II.DT |  |  |  |  | Załącznik 2 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1955D, obręb Szukalice, gmina Żórawina do ul. Podolskiej w m. Księginice, gmina Kobierzyce
Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 2.1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 | KNR 2-31 0817-02 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej - rozebranie ścieku z kostki kamiennej przy zjeździe na posesję | m | 13.5
3 | KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 33
4 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - jezdnia + zjazdy. Frez do ponownego wbudowania. | m2 | 10956
5 | KNR AT-03 0102-02/03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja - roboty przy chodniku w m. Księginice. Frez do ponownego wbudowania. | m2 | 1320
6 | KNR AT-03 0102-04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - wyniesione przejście dla pieszych. Frez do ponownego wbudowania. | m2 | 36
7 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie - cięcie na głębokość frezowania | m | 101.7
8 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy. | m3 | 60
9 | kalkulacja własna | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i sanitarnych | szt | 4
ROBOTY W NAWIERZCHNI JEZDNI I W ZJAZDACH
10 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia + skrzyżowanie z drogą 1956D | m2 | 13153
11 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - jezdnia + skrzyżowanie z drogą 1956D | m2 | 11811
12 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m2 - roboty przy chodniku w m. Księginice | t | 100.65
13 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia + skrzyżowanie z drogą 1956D | m2 | 13153
14 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia + skrzyżowanie z drogą 1956D | m2 | 13153
15 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - zjazdy | m2 | 65
16 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy | m2 | 65
POBOCZA
17 | KNR 2-01 0202-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy. | m3 | 400
18 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 3980
19 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie poboczy destruktem (frezowiną) pochodzącą z frezowania nawierzchni bitumicznej - materiał Zamawiajacego | m2 | 3630
20 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - teren zabudowany | m2 | 350
ZJAZDY
21 | KNR 2-01 0202-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy. | m3 | 102
22 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - zjazdy indywidualne z kruszywa. | m2 | 680
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI
23 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy. | m3 | 574.86
24 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1105.5
25 | KNR 2-31 1407-03 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) o gr. 20 cm, Rm=2,5MPa | m3 | 221.1
26 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 1105.5
27 | KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 | 1105.5
28 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1875
29 | KNR 2-31 0110-01 z.o. 2.12. 9901-04 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - AC22P | m2 | 1105.5
30 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne. Siatka o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3 %. Min. 1 badanie Leutnera na 1000m2 ułożonej siatki | m2 | 2043
31 | KNR 2-01 0125-02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 60
32 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - grunt na nasypy pozostały po robotach ziemnych | m3 | 60
33 | KNR 2-01 0506-04 | Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III - plantowanie uformowanego nasypu | m2 | 80
34 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 80
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
35 | KNR 2-11 0701-01 | Wykoszenie starej roślinności | ha | 0.05
36 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 13
37 | KNR-W 5-10 0323-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie | m | 13
38 | KNR AT-03 0102-03/04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja. Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy. | m2 | 31.2
39 | KNR 2-31 0804-03 0804-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm | m2 | 31.2
40 | KNR 2-01 0317-0402 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m. | m3 | 32.76
41 | KNR 2-01 0218-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV. Wykop dla ławy przepustu. | m3 | 3.12
42 | KNR 4-04 0201-02 | Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej terenu - ścianki czołowe oraz sklepienie | m3 | 3.02
43 | KNR 4-04 0203-02 | Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu | m3 | 0.18
44 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - ława dla przezpustu z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółka) | m2 | 15.6
45 | KNR-W 2-18 0407-05 | Kanały z rur polietylenowych typu PEHD o śr. nominalnej 600 mm | m | 13
46 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm - przepust rurowy drogowy | ściank. | 2
47 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu - ławy betonowe dla ścianek czołowych przepustu | m3 | 0.48
48 | KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02 | Wykonanie obsypki i zasypki przepustu piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m. Zasypka do wysokości 58 cm powyżej rury przepustu | m3 | 23.9382
49 | KNR 2-31 1407-03 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) o gr. 20 cm, Rm=2,5MPa | m3 | 4.68
50 | KNR 2-31 0118-01 | Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem | m2 | 23.4
51 | KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 | 31.2
52 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 31.2
53 | KNR 2-31 0110-01 z.o. 2.12. 9901-04 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - AC22P | m2 | 31.2
54 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne. Siatka o wytrzymałości na rozciąganie min. 100 kN/m w obu kierunkach przy wydłużeniu max. 3 %. Min. 1 badanie Leutnera na 1000m2 ułożonej siatki | m2 | 44.2
55 | KNR 2-31 1404-03 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu - światło przepustu 90x60 cm | m | 13
56 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 50
57 | KNR 2-31 0103-02 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 6.4
58 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 6.4
59 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi - umocnienie płytą ażurową typu MEBA | m2 | 6.4
URZĄDZENIA BRD
60 | KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m | m | 24
61 | KNR AT-03 0102-02/03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja | m2 | 8
62 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - jezdnia + skrzyżowanie z drogą 1956D | m2 | 8
63 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne - wykonanie kompletu progów wyspowych | t | 1.86
OZNAKOWANIE POZIOME
64 | KNR AT-04 0210-04 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach MK3 360/HRS | szt. | 12
65 | KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - linie segregacyjne, krawędziowe, progi zwalniające, przejścia dla pieszych, linie P-17 | m2 | 741.99
OZNAKOWANIE PIONOWE
66 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 31
67 | KNR 2-25 0420-01 | Znaki drogowe płaskie - wielkość znaków średnia, montaż wg zmiany stałej organizacji ruchu | szt. | 27
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
68 | kalklulacja własna | Projekt czasowej organizacji ruchu | szt | 1
69 | kalkulacja własna | Projekt stałej organizacji ruchu | szt | 1
suma netto
VAT 23%
suma brutto