# Załącznik 8 do SIWZ

SP.ZP.272.55.2020.II.DT

# Wymagania w zakresie opracowania harmonogramu realizacji ewidencji dróg

Wykonawca w ramach opracowania „Planu Wdrożenia Systemu” opracuje szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu, uwzględniający podział wdrożenia na etapy oraz specyfikację produktów, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia.

Harmonogram obejmuje:

- Harmonogram Ramowy, który zawiera kluczowe terminy Etapów realizacji przedmiotu Umowy, opisane Umową tj:

  - Etap I - Inwentaryzacja pasa drogi oraz opracowanie bazy danych, przekazanie do Odbioru Etapu  – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;

  - Etap II – Wdrożenie Systemu, przekazanie do Odbioru Wdrożenia nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy

  - Etap III – Świadczenie usług gwarancji i utrzymania systemu (przez 60 miesięcy od Odbioru Wdrożenia)

- Harmonogram Szczegółowy, który opisuje terminy realizacji szczegółowych prac.

Wymaga się, aby harmonogram szczegółowy uwzględniał przynajmniej następujące etapy i zadania wdrożenia:

      - Inwentaryzacja pasa drogi oraz opracowanie bazy danych:

  - Założenie systemu referencyjnego;

  - Wykonanie pomiarów terenowych – fotorejestracji oraz skaningu laserowego;

  - Opracowanie cyfrowej bazy danych pasa drogowego;

  - Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego;

  - Opracowanie Warstwy skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych;

  - Opracowanie Warstwy stref o ograniczonym tonażu (C5/C10), warstwy odcinków dróg o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków (warstwa powstanie w wyniku rzutowania inwentaryzacji znaków drogowych na odcinek drogi).

      - Wdrożenie systemu informatycznego

- Opracowanie „Planu Wdrożenia Systemu”;

- Opracowanie „Projektu Technicznego Wdrożenia”;

- Opracowanie „Planu inwentaryzacji i migracji danych do systemu”;

- Wdrożenie produkcyjne systemu;

- Opracowanie „Planu i Specyfikacji Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”;

- Opracowanie „Dokumentacji Użytkownika Systemu”.