## ślepy
SP.ZP.272.53.2019.II.DT |  |  |  |  | Załącznik 2.1. do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
| NAZWA INWESTYCJI | Modernizacja drogi powiatowej nr 1977D pomiędzy miejscowościami Ręków gm. Sobótka i Solna, gm. Kobierzyce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Cena jedn. NETTO [ZŁ] | Wartość NETTO [ZŁ] (kol.5xkol.6)
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 2.41
d.1
2 |  | NAWIERZCHNIA - JEZDNIA
2 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m | 11
d.2
3 | KNR AT-03 0102-03/04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja | m2 | 12800
d.2 |  | Krotność = 0,5
4 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 14460
d.2
5 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu jezdni, który nie zostanie wbudowany w pobocza, samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora (frezownina stanowi własność Inwestora) | m3 | 150.5
d.2 |  | Krotność = 15
6 | KNR 2-31 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym | t | 1084.5
d.2
7 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 14460
d.2
8 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 14460
d.2
3 |  | POSZERZENIE JEZDNI
9 | KNR 2-01 0202-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 940
d.3
10 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2000
d.3
11 | KNR 2-31 1407-03 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) - warstwa grubości 15cm | m3 | 300
d.3
12 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 2000
d.3
13 | KNR AT-04 0103-01 | Ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości >100kN/m w obu kierunkach na całej szerokości jezdni - geosiatka na poszerzanych odcinkach drogi i na rozjazdach | m2 | 4820
d.3
4 |  | POBOCZA
14 | KNR 2-01 0202-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 361.5
d.4
15 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 3615
d.4
16 | KNNR 6 0113-06 | Wzmocnienie poboczy destruktem - frezowina pochodząca z frezowania nawierzchni bitumicznej (materiał Inwestora) warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm i szerokości 0,75 m. | m2 | 3615
d.4
5 |  | ZJAZDY
17 | KNR 2-01 0202-01 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - zjazdy na drogi gminne, działki rolne i zjazdy indywidualne do posesji o naw. z kruszywa | m3 | 90
d.5
18 | KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Wykonanie zjazdów z kruszywa | m2 | 600
d.5
19 | KNR 4-01 0108-15 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych poboczy na odległość 10 km | m3 | 90
d.5
6 |  | OZNAKOWANIE POZIOME
20 | KNR AT-04 0204-01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie | m2 | 300
d.6
7 |  | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
21 |  | Projekt organizacji ruchu tymczasowego | kpl. | 1
d.7
22 |  | Projekt organizacji ruchu docelowego | kpl. | 1
d.7
8 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE
23 | KNR 2-25 0420-01 | Znaki drogowe płaskie - z folią 2 generacji do zamontowania wg. proj. zmiany docenowej organizacji ruchu | szt. | 4
d.8
24 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 4
d.8
9 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
25 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 6
d.9
10 |  | WYKONANIE PROGU ZWALNIAJĄCEGO
26 | Kalkulacja własna | Progi zwalniające o nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem poziomym grubowarstwowym, powierzchnia progów zwalniajacych wyspowych 8m2, grubość 7,5cm | szt | 1
d.10
Wartość kosztorysu netto [zł]
Podatek VAT ….%
Wartość kosztorysu brutto [zł]